## Hoja 1
¿Qué? | Modulo | ¿Cómo? | Tiempo estimado considerando riesgos | 2015-11-27 |  | 2015-12-09
Requisicion personal en alta de nuevo punto , definicion plantilla, turnos presupuestados | Ventas | La requisicion de plantilla para nuevos servicios se daria de alta al finalizar el registro exitoso de un nuevo punto de servicio, en ella se debe indicar, los numeros de elementos solicitados, puesto, tipo de rol(turno), sexo, costo del servicio x turno, se debe indicar si se cobran dias festivos, dias 31 y dias de descanso. | 6.5 | 70% | 100% | 100%
Consulta requisicion de personal | Ventas | Ventas puede ir consultando cada especificacion de requerimeinto dentro del mismo formulario de solicitud. Tambien puede hacer la consulta de requisiciones por punto de servicio o centro de costo en un formulario nuevo de consulta. | 3.9 | 50% | 100% | 100%
Incremento de plantilla | Ventas | Ventas tendra la posibilidad de incrementar una platilla de un punto de servicio , con las caracteristicas que la requisicion de nuevo servicio desde un apartado especifico con un formulario | 6.5 | 0% | 70%
Reduccion de plantilla | Ventas | Ventas podra realizar el movimeinto de reduccion de plantilla solicitada por un cliente | 5.2 | 0% | 70% | indicando el motivo de la reduccion, elementos a disminuir y puesto
Asignar guardias a punto de servicio para cubrir requisición | RH | Rh podra asignar a guardias a los puntos de servicios asignados que cumplan con el perfil solicitado por ventas, en caso de que el sistema detecte que la plantilla se esta excediendo con el nuevo elemento, debe mostrar el mensaje en pantalla y no permitira la asignacion del nuevo elemento al punto al que se intenta asignar | 5.2 | 0%
Notificar puntos de servicio con requisiciones incompletas. | RH | Rh podra visualizar en una seccion los puntos de servicio con plantillas incompletas | 5.2 | 0%
Notificacion de numero de elementos excediendo la plantilla (la idea es esa) | RH | Rh podra visualizar plantillas cuyo numero de elementos asignados a un punto de servicio esten excediendo el numero de elementos requeridos por ventas | 5.2 | 0%
Consulta requisicion de personal | RH | RH podra visualizar las requisiciones que ha dado de alta ventas | 3.9 | 0%
Consulta requisicion de personal | Facturacion | facturacion tendra que visualizar las nuevas requisiciones solicitadas por ventas de manera de aviso, por otro lado facturacion podra consultar las requisiciones en un formulario por punto de servicio o centro de costo | 5.2 | 0%
Generacion de formatos requisicion | Ventas | Por cada nueva requisicion, incremento de platilla o disminucion de la misma el sistema debera emitir un correo con el detalle del movimiento | 5.2 | 50%
Por cada nuevo registro de punto de | Ventas | por cada registro de nuevo punto de servicio el sistema debera emitir un correo informativo a las personas involucradas. | 2.5 | 100%
Registro Asistencia | Operaciones, analista de asistencia | Operaciones, el supervisor tendra visible la lista de personas asignadas a su cargo para registro de asistencia o incidencia, el numero de turnos regisyrados en asistencia no sebe ser mayor al numero de turnos presupuestados por ventas, de ser asi se permitira asignar el punto pero con una respectiva justificacion del turno, la persona resposable del analisis de asistencia podra tener acceso al 100% de la plantilla operativa para registro de asitencia | 26 | 0%
Consulta asistencia | Operaciones, Analista de asistencia | La asistencia se podra consultar por medio de filtros como, numero de empleado, punto de servicio, supersor | 13 | 0%
Descarga de asistencia | Analista asistencia, operaciones | Analista de asistencia, podra descargar en archivo de excel concentrado de asistencia por rango de fecha. los supervisores podran hacer la descarga en excel de la quincena en curso. sin posibilidad de editar el documento | 13 | 0%
Fatiga | Operaciones, Facturacion | Cada supervisor tendra la posibilidad de descargar en formato de excel las fatigas de los puntos de servicio a su cargo, ya sea de manera masiva o por punto de servicio. con el detalle de los turnos a facturar | 26 | 0%
Consulta imss | Imss | Consulta de personal para imss, para ver folio de alta y/o baja segun el estatus del empleado | 2.6 | 0%
|  | Tiempo estimado en días | 132.6
1. ventas envia la notificacion de que hubo una reduccion de plantilla solicitada por el cliente. El formato se requiere verlo en sistema, imprimir formato y notificar por correo. Se hace el ajuste a la plantilla para reflejar la disminución de elementos.
2. Recursos Humanos determina que hacer con los elementos sobrantes. Los puede dar de baja o mover a otro punto de servicio.
2.1 Cuando RH da de baja el elemento, se asigna un estatus de baja en el registro del guardia para que ya no este disponible para el pase de asistencia y se genera el formato de baja para el imss.
2.2 Cuando RH los mueve de punto de servicio.... y
¿se le notifica a alguien?-- seria bueno notificar al supervisor
¿se general algun formato? --no se genera ningun formato
se envía algún correo? --igual al supervisor
¿qué pasa?-- el elemento sigue estando disponible para registro de asistencia en el nuevo punto asignado por rh
¿Se puede hacer reducción a mitad de periodo de pago de nomina? (mitad de quincena, por ejemplo), a lo que tengo entendido si, pero lo corroboro en la junta
Requisicion de alta
2 Guardias Intramuro Mujer 12x12
5 Guardias Intramuros Hombre 12x12
Reduccion de plantilla
-3 Guardias Intramuros Hombre 12x12
por un lado quieren controlar los turnos por dia y por lo tanto por quincena, por otro lado quieren controlar plantillas.
entonces pues no me cuadra.
Ej. Ventas tendra que decir: se vende 2 elementos de seguridad para cubrir 2 turnos por dia o sea 30 turnos a la quincena, es mas dependiendo el mes ya sean 60 turnos por mes o 62 turnos.
Entoces RH contrata a 2 elementos para el punto de servicio que requiere el cliente, lo que dicen que se llama plantilla.
pero resulta que ya en operacion el guardia 1 de los dos que estaban asignados a ese punto de servicio falto, pues operaciones tiene que cubrir ese turno con otro elemento, entonces estamos hablando que serian 3 elementos para ese punto de servicio, el guardia 1 que falto, el guardia 2 que esta trabajando, y el guardia 3 que llega a cubrir al guardia 1
Otro caso seria, guardia 1 y guardia 2 faltaron!!! pues tiene que llegar guardia 3 y guardia 4 a cubrir.
aqui la cosa es que se supyoone que yo indico que tengo a 2 elementos como plantilla, y segun el lider del proyecto me dice "si tengo mi plantilla completa el sistema no debe permitir asignar otro elemento al mismo punto, a menos de que se haga un aumento de plantilla".
<?php
phpinfo();
?>si

## Hoja1
¿Qué? | Modulo | ¿Cómo? | Tiempo estimado considerando riesgos |  | 2015-11-27 |  | 2015-12-09 |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
Requisicion personal en alta de nuevo punto , definicion plantilla, turnos presupuestados | Ventas | La requisicion de plantilla para nuevos servicios se daria de alta al finalizar el registro exitoso de un nuevo punto de servicio, en ella se debe indicar, los numeros de elementos solicitados, puesto, tipo de rol(turno), sexo, costo del servicio x turno, se debe indicar si se cobran dias festivos, dias 31 y dias de descanso. | 6.5 | 90% | 70% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
Consulta requisicion de personal | Ventas | Ventas puede ir consultando cada especificacion de requerimeinto dentro del mismo formulario de solicitud. Tambien puede hacer la consulta de requisiciones por punto de servicio o centro de costo en un formulario nuevo de consulta. | 3.9 |  | 50% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
Incremento de plantilla | Ventas | Ventas tendra la posibilidad de incrementar una platilla de un punto de servicio , con las caracteristicas que la requisicion de nuevo servicio desde un apartado especifico con un formulario | 6.5 |  | 0% | 70% |  |  |  |  | 100%
Reduccion de plantilla | Ventas | Ventas podra realizar el movimeinto de reduccion de plantilla solicitada por un cliente | 5.2 |  | 0% | 70% | indicando el motivo de la reduccion, elementos a disminuir y puesto |  |  |  | 100%
Generacion de formatos requisicion | Ventas | Por cada nueva requisicion, incremento de platilla o disminucion de la misma el sistema debera emitir un correo con el detalle del movimiento | 5.2 |  | 50%
Por cada nuevo registro de punto de | Ventas | por cada registro de nuevo punto de servicio el sistema debera emitir un correo informativo a las personas involucradas. | 2.5 |  | 100% |  |  | 29.8
Notificar puntos de servicio con requisiciones incompletas. | RH | Rh podra visualizar en una seccion los puntos de servicio con plantillas incompletas | 5.2 |  | 0% | 100
Consulta requisicion de personal | RH | RH podra visualizar las requisiciones que ha dado de alta ventas | 3.9 |  | 0% | 100
Notificacion de numero de elementos excediendo la plantilla (la idea es esa) | RH | Rh podra visualizar plantillas cuyo numero de elementos asignados a un punto de servicio esten excediendo el numero de elementos requeridos por ventas | 5.2 |  | 0% | 100 |  | 14.3
Asignar guardias a punto de servicio para cubrir requisición | RH | Rh podra asignar a guardias a los puntos de servicios asignados que cumplan con el perfil solicitado por ventas, en caso de que el sistema detecte que la plantilla se esta excediendo con el nuevo elemento, debe mostrar el mensaje en pantalla y no permitira la asignacion del nuevo elemento al punto al que se intenta asignar | 5.2 |  | 0% |  |  | 19.5
Registro Asistencia | Operaciones, analista de asistencia | Operaciones, el supervisor tendra visible la lista de personas asignadas a su cargo para registro de asistencia o incidencia, el numero de turnos regisyrados en asistencia no sebe ser mayor al numero de turnos presupuestados por ventas, de ser asi se permitira asignar el punto pero con una respectiva justificacion del turno, la persona resposable del analisis de asistencia podra tener acceso al 100% de la plantilla operativa para registro de asitencia | 26 |  | 0%
Consulta asistencia | Operaciones, Analista de asistencia | La asistencia se podra consultar por medio de filtros como, numero de empleado, punto de servicio, supersor | 13 |  | 0%
| Analista asistencia, operaciones | Analista de asistencia, podra descargar en archivo de excel concentrado de asistencia por rango de fecha. los supervisores podran hacer la descarga en excel de la quincena en curso. sin posibilidad de editar el documento | 13 |  | 0%
Fatiga | Operaciones, Facturacion | Cada supervisor tendra la posibilidad de descargar en formato de excel las fatigas de los puntos de servicio a su cargo, ya sea de manera masiva o por punto de servicio. con el detalle de los turnos a facturar | 26 |  | 0%
Consulta requisicion de personal | Facturacion | facturacion tendra que visualizar las nuevas requisiciones solicitadas por ventas de manera de aviso, por otro lado facturacion podra consultar las requisiciones en un formulario por punto de servicio o centro de costo | 5.2 |  | 0%
Consulta imss | Imss | Consulta de personal para imss, para ver folio de alta y/o baja segun el estatus del empleado | 2.6 |  | 0%
|  | Tiempo estimado en días | 132.6